## 간트_차트
ID | 태스크 분류 | 작업 | 시작일 | 예상 종료일 | 완료일 | 지속시간 | 담당자㈜ | 담당자(부) | 1주차 (23년 4월) | [6 empty] | 2주차 (23년 4월) | [6 empty] | 3주차 (23년 4월) | [6 empty] | 4주차 (23년 5월) | [6 empty] | 5주차 (23년 5월) | [6 empty] | 6주차 (23년 5월)
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 기획 및 설계 | 아이디어 선정 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-12 | 5일 | 양희제 | 이현구 | bar: 1주차 (23년 4월) 10 to 1주차 (23년 4월) 14
2 |  | 프로젝트 기획서 작성 | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 2023-04-13 | 3일 | 양희제 | 이현구 | bar: 1주차 (23년 4월) 12 to 1주차 (23년 4월) 14
3 |  | 와이어프레임 제작 | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-04-14 | 3일 | 조용현 | 임경민 | bar: 1주차 (23년 4월) 13 to 1주차 (23년 4월) 15
4 |  | 기능 명세서 완성 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-16 | 4일 | 최규림 | 이희진 | bar: 1주차 (23년 4월) 14 to 2주차 (23년 4월) 17
5 |  | 목업 제작 | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 4일 | 임경민 | 양희제 | bar: 1주차 (23년 4월) 15 to 2주차 (23년 4월) 20
6 |  | ERD 제작 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 3일 | 이현구 | 최규림 | bar: 2주차 (23년 4월) 17 to 2주차 (23년 4월) 19
7 |  | API Docs 작성 | 2023-04-19 | 2023-04-22 | 2023-04-19 | 4일 | 최규림 | 이희진 | bar: 2주차 (23년 4월) 17 to 2주차 (23년 4월) 19
8 | 발표 | 중간 발표 준비 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 3일 | 이희진 | 조용현 | bar: 2주차 (23년 4월) 18 to 2주차 (23년 4월) 20
9 |  | 중간 발표 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  | 1일 | 이희진 | 이현구 | bar: 2주차 (23년 4월) 21
10 | 개발(FE) | 개발환경 설정 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1일 | 조용현 | 양희제 | bar: 2주차 (23년 4월) 19
11 |  | 로그인 페이지 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 1일 | 양희제 | 조용현 | bar: 3주차 (23년 4월) 24
12 |  | 대문 페이지 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 1일 | 양희제 | 임경민 | bar: 3주차 (23년 4월) 24
13 |  | 회원가입 페이지 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 1일 | 양희제 | 임경민 | bar: 3주차 (23년 4월) 24 to 3주차 (23년 4월) 25
14 |  | 대시보드 페이지(선생님, 학생) | 2023-04-25 | 2023-04-30 |  | 6일 | 임경민 | 양희제 | bar: 3주차 (23년 4월) 25 to 3주차 (23년 4월) 30
15 |  | 클래스 페이지(선생님, 학생) | 2023-04-25 | 2023-04-30 |  | 6일 | 조용현 | 양희제 | bar: 3주차 (23년 4월) 25 to 3주차 (23년 4월) 30
16 |  | 문제 페이지 | 2023-04-25 | 2023-04-26 |  | 2일 | 임경민 | 조용현 | bar: 3주차 (23년 4월) 25 to 3주차 (23년 4월) 26
|  | 문제집 상세 페이지 | 2023-04-27 | 2023-04-30 |  | 4일 | 임경민 | 조용현 | bar: 3주차 (23년 4월) 27 to 3주차 (23년 4월) 30
17 |  | 탐색 페이지 | 2023-04-27 | 2023-04-28 |  | 2일 | 조용현 | 임경민 | bar: 3주차 (23년 4월) 27 to 3주차 (23년 4월) 28
18 |  | 문제집 분석 페이지 | 2023-04-29 | 2023-04-30 |  | 2일 | 조용현 | 조용현
19 |  | 문제 풀이 페이지 | 2023-05-01 | 2023-05-04 |  | 4일 | 양희제 | 임경민 | bar: 4주차 (23년 5월) 1 to 4주차 (23년 5월) 4
20 |  | 에디터 페이지 | 2023-05-01 | 2023-05-04 |  | 4일 | 임경민 | 양희제 | bar: 4주차 (23년 5월) 1 to 4주차 (23년 5월) 4
21 | 개발(BE) | 개발환경 설정 | 2023-04-23 | 2023-04-23 |  | 1일 | 최규림 | 이희진 | bar: 2주차 (23년 4월) 23
22 |  | MSA 설계 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 1일 | 최규림 | 이현구 | bar: 3주차 (23년 4월) 24
23 |  | Entity 작성 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 1일 | 이현구 | 최규림 | bar: 3주차 (23년 4월) 25
24 |  | forest-auth API 개발 | 2023-04-26 | 2023-05-01 |  | 6일 | 최규림 | 이희진 | bar: 3주차 (23년 4월) 26 to 4주차 (23년 5월) 1
25 |  | forest-workbook API 개발 | 2023-04-26 | 2023-05-01 |  | 6일 | 이희진 | 이현구 | bar: 3주차 (23년 4월) 26 to 4주차 (23년 5월) 1
26 |  | forest-test API 개발 | 2023-04-26 | 2023-05-01 |  | 6일 | 이현구 | 이희진 | bar: 3주차 (23년 4월) 26 to 4주차 (23년 5월) 1
27 |  | Spirng SSL 적용 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | 1일 | 최규림 | 이희진 | bar: 4주차 (23년 5월) 2
28 |  | Secret Key 분리 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  | 1일 | 최규림 | 이현구 | bar: 4주차 (23년 5월) 3
29 | 개발(AI) | PDF OCR 작업 | 2023-04-28 | 2023-05-04 |  | 7일 | 이희진 | 최규림 | bar: 3주차 (23년 4월) 28 to 4주차 (23년 5월) 4
30 |  | 필기체 인식 | 2023-04-28 | 2023-05-04 |  | 7일 | 이현구 | 최규림 | bar: 3주차 (23년 4월) 28 to 4주차 (23년 5월) 4
31 | 개발(INFRA) | 배포 환경 설정 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 1일 | 최규림 | 이희진 | bar: 3주차 (23년 4월) 24
32 |  | 1차 배포(초기 세팅) | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 1일 | 최규림 | 이현구 | bar: 3주차 (23년 4월) 24
33 |  | 2차 배포 | 2023-05-01 | 2023-05-01 |  | 1일 | 최규림 | 이희진 | bar: 4주차 (23년 5월) 1
34 |  | 3차 배포 | 2023-05-08 | 2023-05-08 |  | 1일 | 최규림 | 이현구 | bar: 5주차 (23년 5월) 8
35 | 기능 테스트 및 버그 수정 | 테스트 및 버그 수정 | 2023-05-05 | 2023-05-07 |  | 3일 | 양희제 | 이현구 | bar: 4주차 (23년 5월) 5 to 4주차 (23년 5월) 7
36 |  | 버그 수정(4차 배포 여부 결정) | 2023-05-09 | 2023-05-14 |  | 6일 | 이현구 | 양희제 | bar: 5주차 (23년 5월) 9 to 5주차 (23년 5월) 14
37 | 산출물 정리 및 발표 준비 | UCC 제작 | 2023-05-13 | 2023-05-16 |  | 4일 | 이희진 | 조용현 | bar: 5주차 (23년 5월) 13 to 6주차 (23년 5월) 16
38 |  | 산출물 정리 | 2023-05-13 | 2023-05-18 |  | 6일 | 임경민 | 양희제 | bar: 5주차 (23년 5월) 13 to 6주차 (23년 5월) 18
39 |  | 발표 준비 | 2023-05-15 | 2023-05-18 |  | 4일 | 이희진 | 조용현 | bar: 6주차 (23년 5월) 15 to 6주차 (23년 5월) 18
40 | 발표 | 최종 발표 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  | 1일 | 이희진 | 임경민 | bar: 6주차 (23년 5월) 19